## Blatt 1 - Risk list SE04
Risk list SE04
[7 empty] | Iteration 1 |  | Iteration 2 |  | Iteration 3 |  | Iteration 4 |  | Iteration 5 |  | Iteration 6 |  | Iteration 7 |  | Iteration 8 |  | Iteration 9 |  | Iteration 10
ID | DATUM | NAME | BESCHREIBUNG | GEGENMAßNAMEN | TYP | IMP | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG | PRB | MAG
1 | 2023-12-08 | Ausgemachte Termine werden nicht eingehalten oder vergessen | Vorher abgestimmte Meetings (online/Präsenz) werden nicht wahrgenommen, vergessen oder willentlich verdrängt | Termine weiter im Voraus ansetzen Flexibilität bei der Planung der Termine Flexible meeting formate (online/Präsenz) Konsequenzen bei wiederholtem fehlen Feedback einholen | Zeitlich | 1 | 40% | 0.4 | 30% | 0.3 | 30% | 0.3 | 30% | 0.3 | 30% | 0.3 | 40% | 0.4
2 | 2023-12-08 | Teammitglied fällt krankheitsbedingt länger aus | Eines der Teammitglieder erkrankt, fällt länger aus | Informationen einholen zum aktuellen Stand Aufgaben neu verteilen Expertise aneignen (Einarbeitung) Kommunikation im Team | Zeitlich Geschäftlich Technisch | 4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4 | 10% | 0.4
3 | 2023-12-08 | Unterschiedliche Auffassung des Themas / Misskommunikation Project Owner mit dem Team | Frontend/ Backend Vorstellungen werden vom Team anders aufgenommen als vom Project owner erwünscht | Kommunikation/ Dokumentation gründlich ausführen Nachfragen NEVER ASSUME | Zeitlich Geschäftlich Technisch | 5 | 60% | 3 | 40% | 2 | 30% | 1.5 | 30% | 1.5 | 20% | 1 | 60% | 3
4 | 2023-12-10 | Unzufriedenheit im Team | Unzufriedenheit einzelner Teammitglieder über Engagement der anderen | Gründliche Kommunikation Meinungsverschiedenheiten aussprechen Aufgabenverteilung obliegt dem Projektleiter | Geschäftlich | 2 | 20% | 0.4 | 30% | 0.6 | 30% | 0.6 | 40% | 0.8 | 30% | 0.6 | 30% | 0.6
5 | 2023-12-10 | Anwendungsprobleme | Frontend der software ist zu sehr aus Sicht der Entwickler entstanden, einzelne Stakeholder haben Anwendungsschwierigkeiten | Kommunikation mit Stakeholder Design aus Sicht der Anwender Regelmäßige Rücksprache, keine Alleingänge | Zeitlich Geschäftlich | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 1.2 | 40% | 1.2 | 40% | 1.2
6 | 2023-12-10 | Fehleranfälligkeit der Software | System kann schlecht mit unerwarteten Eingaben oder Anforderungen umgehen | System ausreichend testen Kommunikation mit Project Owner Über use cases im klaren sein | Technisch | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 1.2 | 60% | 1.2 | 60% | 1.2
7 | 2023-12-10 | Codequalität | Code unübersichtlich, für Stakeholder, Project Owner schlecht verständlich | Code gut strukturieren Code basieren auf vorgaben des Project Owners (.net/c#…) | Zeitlich Geschäftlich Technisch | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0.3 | 10% | 0.3 | 10% | 0.3
8 | 2023-12-10 | Unerwartete Verhaltensweisen des Unternehmens | Unternehmen benutzt nicht fehlerfreie release Software um mit anderen zu konkurrieren und im Wettbewerb zu bleiben —> Unzufriedenheit zwischen Entwicklerteam und unternehmen | Entwicklerteam muss Deadlines einhalten Unternehmen darf ausschließlich vollständig getestete, abgenommene software verwenden | Zeitlich Geschäftlich | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0.2 | 10% | 0.2 | 20% | 0.4
9 | 2023-12-10 | Auftrag wird Team entzogen | Dem Team wird der Auftrag aufgrund mangelnder Arbeitsbereitschaft, fehlende Kommunikation oder Effizienz entzogen | Kommunikation ist das A und O eines gut funktionierenden Verhältnisses zwischen Project Owner und Entwicklerteam | Geschäftlich | 5 | 1% | 0.05 | 1% | 0.05 | 1% | 0.05 | 1% | 0.05 | 1% | 0.05 | 1% | 0.05
10 | 2023-12-10 | Missachtung der Mindestanforderungen -relase | Team verstößt bewusst gegen die Absprache mit dem Project Owner | Zeitmangement muss durch Projekt Leiter im Blick behalten werden Iterationsplanung mit Team absprechen | Zeitlich Geschäftlich | 3 | 30% | 0.9 | 30% | 0.9 | 20% | 0.6 | 30% | 0.9 | 20% | 0.6 | 30% | 0.9
11 | 2023-12-10 | Fachbegriffe werden missverstanden oder gar missachtet | Studenten verstehen aufgrund mangelnder Praxiserfahrung sowie fehlendem theoretischem wissen einige der Fachbegriffe nicht | Bei Unwissenheit NEVER ASSUME sondern Teammitglieder fragen / Project Owner Recherche betreiben Glossar pflegen | Geschäftlich | 3 | 40% | 1.2 | 40% | 1.2 | 30% | 0.9 | 30% | 0.9 | 30% | 0.9 | 40% | 1.2
12 | 2023-12-10 | Fehlendes Fachwissen | Studenten haben kein nötiges Fachwissen über API —> code Qualität und Architektur leidet darunter enorm | Recherche betreiben Coach befragen, project Owner um kurze Einweisung bitten | Zeitlich Geschäftlich Technisch | 4 | 60% | 2.4 | 40% | 1.6 | 40% | 1.6 | 40% | 1.6 | 30% | 1.2 | 30% | 1.2
13 | 2023-12-11 | Ressorucenmangel | Komplexität der Aufgaben wird unterschätzt, einzelne Teammitglieder mit Arbeit überlastet | Frühzeitiges Erkennen von Ressourcenbedarf und angemessene Personalplanung Möglicherweise Outsourcing | Zeitlich Geschäftlich | 4 | 70% | 2.8 | 60% | 2.4 | 40% | 1.6 | 60% | 2.4 | 40% | 1.6 | 40% | 1.6
14 | 2023-12-11 | Meetings werden zu kurzfristig angekündigt | Meetings werden entweder vom Auftraggeber oder vom Projektleiter zu kurzfristig angekündigt —> sinkende Laune im Team, wenig Teilnehmer | Meetings durch gute Kommunikation frühzeitig bekanntgeben Links für Meetings/ räume der Meetings klar kommunizieren | Zeitlich Geschäftlich | 3 | 60% | 1.8 | 60% | 1.8 | 40% | 1.2 | 60% | 1.8 | 40% | 1.2 | 40% | 1.2
15 | 2023-12-11 | Schlechte Erwartbarkeit | System kann nur schwierig erweitert oder gewartet werden z.b. durch Abhängigkeit verschiedener Klassen | Softwaremodule unabhängig voneinander bauen | Technsich | 3 | 60% | 1.8 | 60% | 1.8 | 60% | 1.8 | 50% | 1.5 | 50% | 1.5 | 60% | 1.8
16 | 2023-12-12 | Vendor-Lock-in | Abhängigkeit der API oder einem System, welches sich verändert oder verschwindet | Softwaremodule unabhängig voneinander bauen | Technsich | 4 | 20% | 0.8 | 20% | 0.8 | 20% | 0.8 | 30% | 1.2 | 30% | 1.2 | 20% | 0.8
17 | 2023-12-13 | Formulierung der Requirements | Requirements werden vergessen oder falsch umgesetzt | Requirements mit stakeholdern absprechen Frühes Feedback abholen Team in speziellen fragen mit einbeziehen | Zeitlich Geschäftlich | 5 | 30% | 1.5 | 30% | 1.5 | 30% | 1.5 | 20% | 1 | 10% | 0.5 | 30% | 1.5
18 | 2023-12-13 | Ungeplante Komplexität | In der Entwicklung ungeplante auftretende Komplexität | Vielseitige Analyse der technischen Problemstellung Mit zu nutzender software auseinander setzen | Zeitlich Geschäftlich Technisch | 2 | 50% | 1 | 50% | 1 | 40% | 0.8 | 40% | 0.8 | 40% | 0.8 | 50% | 1